## Backlog Drive & Code
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PONTOS | PRIORIDADE
Cadastro de Usuário | Desenvolver sistema de cadastro de usuários | Essencial | M | 8 | Alta
Login de Usuário | Desenvolver sistema de login | Essencial | M | 8 | Alta
Sessão de Usuário | Criar sistema de sessão e autenticação | Essencial | P | 5 | Alta
Página Home | Desenvolver página inicial do projeto | Importante | M | 8 | Média
Sistema de Quizzes | Criar quizzes interativos relacionados a carros e programação | Essencial | G | 13 | Alta
Sistema de XP | Desenvolver sistema de experiência do usuário | Essencial | M | 8 | Alta
Sistema de Níveis | Criar progressão por níveis | Importante | M | 8 | Média
Ranking de Jogadores | Desenvolver sistema de ranking | Importante | G | 13 | Média
Dashboard | Criar dashboard com gráficos e indicadores | Essencial | G | 13 | Alta
Integração Frontend/Backend | Integrar frontend com API Web-Data-Viz | Essencial | G | 13 | Alta
Banco de Dados | Integrar sistema ao banco MySQL | Essencial | M | 8 | Alta
Histórico de XP | Desenvolver armazenamento do histórico de XP | Importante | M | 8 | Média
Carro Virtual | Criar sistema de personalização do carro virtual | Desejável | GG | 21 | Média
Gráficos Estatísticos | Desenvolver gráficos utilizando Chart.js | Essencial | G | 13 | Média
Página de Games | Desenvolver página de games e quizzes | Importante | M | 8 | Média
Sistema de Progresso | Criar acompanhamento da evolução do usuário | Importante | M | 8 | Média
Testes do Sistema | Realizar testes e correções gerais da plataforma | Essencial | G | 13 | Alta